## Objetos
TAREA | PRO-1553
NOMBRE | PRO-1553 Onboarding -Download datos OCR APP R2
Item | Objeto | Ruta CC | Reprocesos DESA | Documentacion DESA | Reprocesos UAT | Documentacion UAT | Total Cambios | Evidencia / Comentario
1 | 00_PERMISO_1_WEB.sql | \Pag_Web\AD_CPS\scripts\PRO-1553\ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 00_PERMISO_2_RE.sql | \Pag_Web\AD_CPS\scripts\PRO-1553\ | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 00_PERMISO_3_PA.sql | \Pag_Web\AD_CPS\scripts\PRO-1553\ | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 01_TEL_PERSONAS.sql | \Pag_Web\AD_CPS\scripts\PRO-1553\ | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 02_CS_ACTUALIZA_DATOS.sql | \Pag_Web\AD_CPS\scripts\PRO-1553\ | 0 |  | 0 |  | 0
6 | 07_REVERT.sql | \Pag_Web\AD_CPS\scripts\PRO-1553\ | 0 |  | 0 |  | 0
7 | cpsad_cs_actualiza_onboarding_r2_trg.sql | \Pag_Web\AD_CPS\triggers\ | 0 |  | 0 |  | 0
8 | export_trg_BFP_PERSONA_ACTUALIZA_TRG.sql | \RE\triggers\ | 0 |  | 0 |  | 0 | Detalle de observaciones'!Evidencia
9 | export_trg_TEL_PERSONA_TRG_INT.sql | \PA\triggers\ | 0 |  | 0 |  | 0
10 | web_onboarding_r2_actualiza_trg.sql | \WEB\triggers\ | 0 |  | 0 |  | 0 | Detalle de observaciones'!Evidencia
11 | confia-cps-1.0.0.war | Pag_Web\AD_CPS\Fuse\app_onpremise\ | 0 |  | 0 |  | 0
12 | cps-azure-1.0.0.war | \Pag_Web\AD_CPS\Fuse\app_azure\ | 0 |  | 0 |  | 0
13 | Codigo Fuente CPS-AZURE.zip | Pag_Web\AD_CPS\Fuse\source_azure\ | 0 |  | 0 |  | 0
14 | CodigoFuenteOnPremisCPS.zip | Pag_Web\AD_CPS\Fuse\source_onpremise\ | 0 |  | 0 |  | 0

## Detalle de observaciones
| TAREA | PRO-1553
| PROYECTO | PRO-1553 Onboarding -Download datos OCR APP R2
LITERAL | FECHA REPORTE | ETAPA | CASO DE PRUEBA | RESULTADO ESPERADO | OSBERVACION | ESTADO | FECHA CORRECCION | COMENTARIO
1 | 25/11/2022 | DESARROLLO | Validar la generación y almacenamiento de las gestiones | Todas las actualizaciones a la tabla BFP_PERSONA o actualización o inserción a la tabla TEL_PERSONA, deberán de insertar una gestión 623-Actualizaciones Reconocimiento Facial, con las características según el documento anexo en DRN | No esta generando la gestion | PENDIENTE |  | Se realizo el proceso onboarding desde el APP y se actualizado información del afiliado pero no se encotró gestón registrada
2 | 25/11/2022 | DESARROLLO | Validar que se realizó la modificación del Trigger de la tabla BFP_PERSONA, para que se inserte el registro cuando se tiene que crear un usuario en el AAD. | Verificar que por medio del Trigger de la tabla BFP_PERSONA, para que se inserte el registro cuando se tiene que crear un usuario en el AAD. (se mantiene la funcionalidad del trigger para los casos de actualización de datos ya sea por datos de contacto). Y cuando se ejecute dicho trigger deberá verificar si el nup al cual se le actualizo el campo etapa info electrónica existen en la tabla OnBoarding con estado = P(pendiente)., si se cumplen ambas condiciones entonces se deberá de insertar el registro en la tabla intermedia del AAD y además el campo REGISTRO_AAD deberá tomar el valor= “S” el cual indicara que este registro es para crearlo en el AAD si no existe, o actualizar los datos de contactos si ya existe en el AAD. | Se realizo la prueba con un NUP que tenia etapa_info_elect = 5 y ambos correos en esta Inactivo, se realizo el proceso Onboarding registro en la tabla WEB_DOCS_OCR_DATA y cs_actualiza_datos, el proceso lleno el campo REGISTRO_AD = S y USUARIO_AD = XBWMXOGUCRNHC; Sin embargo el user no fue creado en el AD | PENDIENTE |  | Deberia generar el usuario en el AD y actualizar la informacion acorde a lo solicitado